## time
تاریخ | شرح | شروع | پایان | مدت
1994-11-15 | جلسه با آقای احمدی، تحویل کد و دریافت توضیحات فاز یک | 9:00 | 12:00 | 3:00
1994-11-16 | مسیر بندی-ناحیه | 17:30 | 18:30 | 1:00

## Sheet1
فاز یک
| عنوان | توضیحات | زمان تخمینی به ساعت
مسیر بندی | تعریف حوزه | لیست حوزه ها در سمت راست نمایش داده میشود با انتخاب هرحوزه میتوان روی نقشه محدوده تعریف کرد با انتخاب تیک مشتریان، مشتریان داخل حوزه مورد نظر نمایش داده میشوند | 4
| تعریف ناحیه | با انتخاب یک حوزه خاص و زدن دکمه زره بین لیست ناحیه های مربوط به آن حوزه در سمت راست نمایش داده خواهدشد با انتخاب هرناحیه میتوان روی نقشه محدوده تعریف کرد با انتخاب تیک مشتریان، مشتریان داخل ناحیه مورد نظر نمایش داده میشوند | 2
| تعریف منطقه | با انتخاب یک ناحیه خاص و زدن دکمه زره بین لیست منطقه های مربوط به آن ناحیه در سمت راست نمایش داده خواهدشد با انتخاب هرمنطقه میتوان روی نقشه محدوده تعریف کرد با انتخاب تیک مشتریان، مشتریان داخل منطقه مورد نظر نمایش داده میشوند | 2
| تعریف مسیر | با انتخاب یک منطقه خاص و زدن دکمه زره بین لیست مسیرهای مربوط به آن منطقه در سمت راست نمایش داده خواهدشد با انتخاب هرمسیر میتوان روی نقشه مسیر تعریف کرد با انتخاب تیک مشتریان، مشتریان متصل شده به مسیر مورد نظر نمایش داده میشوند | 4
| انتخاب مشتریان مسیر | امکان متصل کردن مشتریان به مسیر خاص | 5
ردیابی بازاریاب | نمایش گروه ویزیتور ها |  | 1
| نمایش ویزیتور ها | با انتخاب هر گروه، بازاریاب های ان گروه در سمت راست نمایش داده میشود | 1
| نمایش مسیر روز ویزیتور ها | باانتخاب بازاریاب، درصورتی که تیک نمایش مسیر روز روشن باشد، مسیر روز با رنگ قرمز روی نقشه نمایش داده میشود | 2
| نمایش مسیر حرکت ویزیتور ها | باانتخاب بازاریاب، مسیر طی شده توسط وی روی نقشه نمایش داده میشود | 2
| نمایش مارکر ها | در صورت روشن بودن تیک هر یک از مارکر ها، مکان آنها روی نقشه نشان داده خواهد شد لیست مارکر ها : مشتریان ویزیت نشده، سفارش، عدم ویزیت، عدم سفارش، مشتری خارج از مسیر، توقف بدون مشتری، مشتری جدید، | 3
| نمایش اطلاعات مارکر ها |  | 3
| نمایش جدول مشتریان | اطلاعات مربوط به مشتری مثل میزان سفارش، زمان سفارش گیری و ... | 2
| نمایش جدول بازاریاب ها | اطلاعات مربوط به بازاریاب مثل مجموع مبلغ سفارش، زمان و مسافت طی شده و ... | 2
33
|  | 30% ضریب خطا | 9.9
43